## Sheet0
Id da Tarefa | Situação | Estado | Título da Tarefa | Previsão de Início | Previsão de Fim | Data de Início | Data de Fim | Data Limite | Unidade Auditada | Unidades de Auditoria | Tipo da Última Manifestação | Texto da Última Manifestação | Data da Última Manifestação | Tipo do Último Posicionamento | Pendência
808697 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201314695, Constatação: Necessidade de implementação da metodologia de avaliação da qualidade/quantidade dos serviços prestados pelos servidores | 27/08/2014 |  | 27/08/2014 |  | 31/12/2020 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas enviou a seguinte resposta: Em resposta ao Ofício 104-2021 - Acompanhamento de Providências 20210005 (Registro no Sistema e-Aud nº 808697), temos a informar que foi instruído o processo administrativo nº 23422.012650/2020-20, no qual consta uma nova proposta de Resolução sobre Avaliação de Desempenho dos servidores da carreira dos cargos técnico-administrativos em educação e definição de critérios para Progressão por Mérito Profissional. A referida minuta foi apresentada à Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreiras dos Técnicos Administrativos em Educação (CIS) que sugeriu algumas alterações na proposta. Durante a elaboração da minuta de resolução foi avaliado, pelas unidades envolvidas, a automatização da avaliação por meio da utilização do Sistema Integrado de Gestão da Unila, o qual possui um módulo de Avaliação de Desempenho. Contudo, recentemente o Governo Federal tem feito campanhas de centralização dos sistemas, em especial o SouGov e identificou-se que o SIGEPE (sistema gerido pelo Ministério da Economia) também disponibilizou um módulo de Avaliação de Desempenho em sua plataforma. Diante disso, passamos a reavaliar as duas possíveis ferramentas eletrônicas para que possamos alinhar a resolução e tramitar ao Consun. Com a realização desses testes, se pretende finalizar a proposta de resolução já com as definições da plataforma será mais eficiente para a instituição. Para avaliar os sistemas foi emitida a Portaria nº 17/2022/PROGEPE a qual institui o Grupo de Trabalho para revisar a proposta inicial e proceder com os testes nos ambientes virtuais. O referido GT terá 120 (cento e vinte dias) a partir de 1º/02/2022 para apresentar a conclusão dos seus trabalhos e finalização da Proposta. Dessa forma, com a disponibilização desses sistemas eletrônicos, objetiva-se a implementação de uma Avaliação de Desempenho automatizada, periódica, mais célere e eficiente no âmbito da UNILA. | 11/01/2022 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808700 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201314811, Constatação: Não aplicação de penalidades contratuais, apesar do descumprimento de prazos de entrega | 10/09/2014 |  | 10/09/2014 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Procuradoria Federal junto à Unila enviou a seguinte resposta: de parte da Procuradoria Federal junto à UNILA, relembramos do histórico de ações realizadas: Em 18 de junho de 2014, o Consórcio Mendes Junior-Schahin, após abandonar a obra objeto do contrato n. 16/2011, ingressou com ação judicial solicitando, em resumo, a condenação da UNILA pelos serviços supostamente prestados e não pagos na construção da sede da universidade. Com a ação, o Consórcio pretende a condenação da UNILA: (i) no valor de R$ 51.182.271,62 (serviços já executados), corrigidos monetariamente; (ii) a rescisão contratual; e (iii) a liberação das multas administrativas aplicadas pela Universidade. Em sede de reconvenção, a UNILA, por sua vez, solicitou a condenação do Consórcio ao pagamento de: i) multa moratória de 10% do valor do contrato (R$ 26.481.725,59); (ii) multa compensatória (R$ 19.195.457,96); (iii) o valor pago a maior no aditivo nº 5 no valor de R$ 11.609.363,09; e (iv) os valores dispendidos com aluguéis de imóveis pela UNILA. Em 09 de setembro de 2014, o juiz concedeu liminar para: (a) a suspensão da exigibilidade das multas contratuais aplicadas pela Unila; (b) a suspensão dos procedimentos para a execução das garantias; e (c) determinou a não inclusão e/ou retirada do nome das autoras de cadastros de inadimplentes, dentre eles o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF. Em 10 de outubro de 2014, a UNILA ingressou com recurso da decisão liminar do juiz, por meio de Agravo de Instrumento que, apesar de inicialmente provido, foi ao final negado pelo TRF da 4ª Região, mantendo a liminar do Juiz de 1º grau. O perito apresentou laudo que foi impugnado pela UNILA e pelo Consórcio Mendes Junior-Schahin. Em 03 de maio de 2018, a UNILA foi intimada da sentença que assim decidiu: "Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e resolvo o mérito nos termos da fundamentação (art. 487, I, CPC), para: I) Como decorrência do julgamento conjunto da Ação e Reconvenção DECLARAR rescindido o contrato 016/2011 por culpa exclusiva da UNILA, nos termos da fundamentação, II) Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenatório formulado na inicial dos Autores, CONDENANDO a UNILA a: a) Pagar aos autores a importância de R$ 9.199.297,06, referente aos serviços medidos, faturados e retidos (medições 36 a 42); b) Pagar aos autores a importância de R$ 271.700,88, referente aos atrasos nos pagamentos das medições realizadas ao longo da execução da obra; c) Pagar aos autores a importância de R$ 1.811.066,52 a título de desmobilização de recursos; d) Pagar aos autores a importância de R$ 348.116,14, referente ao retrabalho de desdobramento, corte e redobramento de aço; e) Pagar aos autores a importância de R$ 4.446.389,84, referente ao cimbramento (englobando reescoramento, montagem e desmontagem de escoramento, fornecimento de armadura de reforço e permanência de cimbramento) do prédio de aulas; f) Pagar aos autores a importância de R$ 25.371.224,90 pela perda de produtividade e de recursos; O total reconhecido aos autores, portanto, perfaz a quantia de R$41.447.795,34. III) Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela UNILA, em Reconvenção (evento 36), CONDENANDO os AUTORES a: a) Restituírem à UNILA a importância de R$ 8.970.400,71, recebida a maior quando da assinatura do Termo Aditivo 5; IV) ENCONTRO DE CONTAS: descontando/compensando o valor devido, do crédito a que fazem jus os autores (R$ 41.447.795,34(-) R$ 8.970.400,71), fica a UNILA condenada a pagar aos autores R$ 32.477.394,63. Com o presente encontro de contas nada mais é devido entre as partes em decorrência do contrato 016/2011. O valor acima deverá ser atualizado monetariamente da data da perícia até seu efetivo pagamento, pelo IPCA e, acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, sem capitalização, a contar da citação." A UNILA apresentou Apelação, a fim de modificar a sentença judicial na parte que lhe prejudicou, bem como para ver totalmente acolhido seu pedido de reconvenção. Apresentado o recurso, a decisão final está sob julgamento do TRF-4ª Região, sem data prevista, ainda. A título conclusivo, portanto, como exposto no histórico apresentado, reafirmamos que a UNILA, em 2014, teve suspensa, por meio de liminar judicial, a possibilidade de cobranças de multas, de forma que a única saída para a execução em questão foi a exigência delas em juízo. Em sua Apelação, a Universidade persistiu no pleito. Para acessar o processo judicial integralmente, indicamos o acesso ao sistema “e-proc” (https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/), por meio do seguinte procedimento: na aba lateral esquerda selecionar a opção “Consulta Pública”, clicar na aba “Consulta Processo por Chave”, informar o número do processo: 50082313420144047002 e usar como chave do processo: 836938362114. | 28/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808701 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201410712, Constatação: Necessidade de normatização da distribuição da carga horária das diversas atividades desenvolvidas pelos docentes. | 18/11/2014 |  | 18/11/2014 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Extensão enviou a seguinte resposta: Em resposta ofício 31/2021/AUDIN a fim de atender o posicionamento da CGU quanto a recomendação sobre a definição dos indicadores da Extensão em fase de definição, informamos que os indicadores de Extensão são trabalhados na PROEX desde 2018, a partir da publicação do projeto Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU), produzidos pelo FORPROEX Nacional, com 52 indicadores. Em 2019, o Fórum fez uma pesquisa com as universidades para definição de 10 indicadores que fossem mais representativos. Em 2020, com base nesse documento e após as discussões no FORPROEX, a partir da Coordenadoria de Extensão da ANDIFES, foram definidos 5(cinco) indicadores de Extensão para monitoramento das universidades pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que enviamos anexo a este ofício. Na UNILA, desde 2020 a Coordenadoria de informações e Regulação Institucional(CIRI) e a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças(PROPLAN) estão incumbidas de discutir o/a calendário/periodicidade, a priorização e conceito de indicadores a serem regularmente produzidos e divulgados. A partir de 2022, a PROEX e as áreas executoras determinadas para este fim, conforme ata de reunião realizada em dezembro de 2021 em anexo, trabalharão na construção e estabelecimento dos critérios e indicadores acadêmicos, de gestão e de desempenho institucional que sejam de relevância para a UNILA e com base nas diretrizes do FORPROEX. O documento tem previsão de publicação em agosto de 2022. No momento, os principais indicadores adotados e fornecidos às outras unidades da UNILA tanto para publicação dos números da universidade como em resposta aos órgãos de controle são: Quantidade de Programas, projetos, Cursos e eventos de Extensão desenvolvidos semestral e anualmente; Número de docentes, de discentes e de técnicos envolvidos nas Ações de Extensão; Número de bolsas e o público atingido pelas ações de Extensão. | 27/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808702 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201410712, Constatação: Necessidade de normatização da distribuição da carga horária das diversas atividades desenvolvidas pelos docentes. | 18/11/2014 |  | 18/11/2014 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Extensão enviou a seguinte manifestação: Conforme o memorando 78/2014/COEX, mencionado no Relatório de Auditoria nº 201410712/CGU (página 44), a PROEX iniciou o uso do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA) para registro das ações de extensão no ano de 2014. O registro no SIGAA passou a ser obrigatório com a aprovação da Resolução 01/2015 pela Comissão Superior de Extensão (COSUEX), em 25 de fevereiro de 2015. Desde então, o módulo de Extensão do SiGAA vem sendo aperfeiçoado para atender as demandas de registro das atividades extensionistas propostas por docentes e técnicos administrativos em educação e para que a UNILA, em geral, e a PROEX, especificamente, mantenham uma base de dados desde a submissão de proposta até o envio dos relatórios de resultados das ações de extensão, a fim de subsidiar os indicadores de desempenho acadêmicos de extensão e as decisões futuras da gestão. O SIGAA/módulo Extensão, portanto, é o sistema informatizado para manutenção de base de dados utilizado pela Pró-reitoria de Extensão da UNILA. A Pró-Reitoria de Graduação enviou a seguinte manifestação: Considerando-se a demanda relacionada ao Acompanhamento de Providências 20210004 do Plano de Providências Permanente – PPP – da Controladoria-Geral da União, informa-se o que se segue. A minuta sobre normas de distribuição das atividades do magistério superior citada no Relatório Definitivo 201410712 resultou na Resolução 44/2014/Consun, que se encontra integralmente implementada no SIGAA – Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas da UNILA. O Módulo Graduação do SIGAA se encontra implementado na UNILA. Neste módulo são registradas a cada período letivo as disciplinas ministradas por cada docente, com a discriminação da carga horária atribuída. Esta informação alimenta automaticamente o formulário eletrônico do PITD – Plano Individual de Trabalho Docente a ser preenchido por cada docente. O Módulo Graduação, portanto, mantém todos os dados históricos a respeito de turmas ministradas e cargas horárias de aulas atribuídas a cada docente. No SIGAA também são registradas e armazenadas a cada período letivo as atividades de orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso e de Estágios Supervisionados na graduação, bem como a participação de cada docente em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso. Também são registradas e armazenadas a cada período letivo os projetos de Monitoria Acadêmica coordenados por cada docente, incluindo a orientação de discentes monitores. Todos os PITDs preenchidos pelos docentes, com sua respectiva situação (homologado, não homologado ou não cadastrado) são armazenados no SIGAA, com a possibilidade de consulta por docente e extração de relatórios sintéticos por Unidade Acadêmica. | 10/01/2022 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808704 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | OFÍCIO 27765 2014 / CGU-Regional/PR | 27/11/2014 |  | 27/11/2014 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Solicitação de prorrogação de prazo | Tendo em vista que a Reitoria está realizando a revisão do Estatuto e do Regimento Geral da UNILA e solicitou a esta Unidade de Auditoria Interna a indicação do que precisar ser adequado no que se refere a Audin por meio do Ofício 12/2021/AR2 (em anexo) e encaminhamos a nova proposta de redação para a vinculação da Auditoria Interna ao Conselho Curador solicitamos nova prorrogação de prazo. | 28/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808705 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201315508, Constatação: Necessidade de integração dos fluxos administrativos do transporte no SIPAC | 16/04/2015 |  | 16/04/2015 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (DITRAN) A partir de 2013, data em que foi emitido o relatório, o cenário operacional da DITRAN era diferente, pois a utilização do SIPAC era ínfima, sobretudo porque a Ditran contava somente com um servidor. Entretanto, a partir de 2013, com os trabalhos de auditoria realizados e com o ingresso de mais servidores a partir do concurso de 2014, foi implantado e iniciou-se a utilização do módulo de transporte para as funções de cadastro de abastecimentos, manutenções, multas, dados da frota, etc. O trabalho de inclusão de informações passou a ser constante e a equipe está empenhada em utilizar a totalidade das ferramentas disponibilizadas pelo módulo, de forma a manter o sistema atualizado em relação a todos os dados da frota oficial. Em relação a todas as Recomendações e Posicionamentos que se referem à utilização do SIPAC para a gestão de frota, registra-se que existe uma limitação da capacidade de desenvolvimento por parte da equipe de Tecnologia da Informação (agravada inclusive pela saída de servidores), e por isso, estão sendo priorizadas as demandas relacionadas à atividade finalística. Neste momento, ainda não é possível estabelecermos um prazo para atendimento da solicitação da DITRAN, uma vez que existe uma série de demandas de ensino, pesquisa e extensão represadas, além de demandas relacionadas a prazos legais, como Diploma Digital, Ocorrências SIAPE, Plano de Transformação Digital e sistema para o Programa de Gestão. Considerando a limitação imposta, a equipe CTIC trabalha na definição de critérios de priorização, que permitirão estabelecer de forma mais objetiva quais solicitações devem ser atendidas, considerando a capacidade, o impacto e os riscos envolvidos. Os critérios serão utilizados no início do próximo ano, para elaboração do cronograma de execução. A lista de demandas priorizada será levada para deliberação do Comitê de Governança Digital, que poderá alterar a ordem, de acordo com a conveniência ou melhor análise. Cabe destacar também que as demandas relacionadas ao Módulo de Transportes devem ser analisadas em conjunto com a implantação do sistema SIADS, uma vez que pode haver sobreposição de funcionalidades entre os dois sistemas, o que exigirá análise tanto da equipe DITRAN quanto da CTIC, quanto às funcionalidades que estarão disponíveis e se estas são suficientes para atender às demandas operacionais do transporte institucional. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808706 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201314829, Constatação: Existência de relevante quantitativo de bens móveis não registrados no SIPAC | 16/04/2015 |  | 16/04/2015 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte mensagem: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (SEPAT) O inventário anual de bens permanentes do ano de 2020 foi objeto do processo administrativo nº 23422.011915/2020-77, que encontra-se disponível para consulta. Segue o link para download da planilha, resultado do inventário de 2020: https://docs.google. com/spreadsheets/d/1BmwHNk3x7Td4P_f4haLfK-u5PFIY5c_J/edit? usp=sharing&ouid=118249787887629930365&rtpof=true&sd=true | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808707 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201503671, Constatação: Deficiências na gestão do almoxarifado. | 15/09/2015 |  | 15/09/2015 |  | 01/06/2020 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: A implantação do Inventário Eventual mensal melhorou de forma substancial o controle, mitigando assim inconsistências do estoque. No decorrer do ano de 2019, por meio desse inventário identificou-se várias inconsistências entre os saldos do RMA e os inventários, sendo possível notar que tais problemas poderiam ter sido gerados pelo próprio SIPAC. Dessa forma, foram abertos vários chamados junto a TI, dentre eles: ID 29393/2019, ID 29896/2019, ID 29914/2019, ID 31125/2019, ID 32449/2019, ID 31245/2019, ID 36458/2019, ID 32449/2019, ID 4966/2020, referentes problemas de movimentação de materiais e lançamentos de Notas fiscais. Tais problemas ainda estão em tratativas. Após a já mencionada atualização do SIPAC, iniciar-se-ão os testes para verificação de eliminação de possíveis problemas do sistema. | 17/08/2020 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808708 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201503671, Constatação: Ausência de normativos para garantir a regular atuação da Auditoria Interna. | 15/09/2015 |  | 15/09/2015 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Solicitação de prorrogação de prazo | O regimento interno da Auditoria Interna está elaborado e aguarda encaminhamentos da gestão, logo solicitamos a prorrogação de prazo para encaminhamento do documento aprovado pelo Conselho Universitário à CGU. | 28/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808712 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201601665, Constatação: Necessidade de definição de parâmetros quantitativos e qualitativos para a gestão da pesquisa e pós-graduação e acompanhamento das atividades dos docentes. | 06/04/2017 |  | 06/04/2017 |  | 01/06/2020 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação enviou a seguinte resposta: Internamente, buscamos otimizar os indicadores internacionais, diagnosticando formas de condicionar, dentro de indicadores próprios, o uso presença em pós-graduação, index H, visibilidade em plataformas internacionais (i.e., Google Scholar, ORCID, etc.). Além disso, a RESOLUÇÃO COSUP Nº 01, de 17 de junho de 2019, estabelece “novos” critérios para aferir a produtividade intelectual dos docentes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), tendo sido utilizada como base para análises dos editais sob responsabilidade da PRPPG. | 17/09/2020 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808714 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700847, Constatação: Necessidade de integração das atividades de mapeamento dos processos desenvolvidas pela PROPLAN/DPE com o processo de dimensionamento do capital humano. | 11/09/2017 |  | 11/09/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas enviou a seguinte resposta: A Progepe está em fase avançada no desenvolvimento de um banco de dados para mensuração do capital humano, o qual disponibiliza métricas de que subsidiam a gestão estratética e tática na tomada de decisão acerca de eventuais contratações para as áreas fins da instituição. Através do respectivo banco de dados, é possível observar as áreas que apresentam déficit de colaboradores para atendimento de sua demanda de ensino pesquisa e extensão internos. Além disso, corrobora com análises circunstanciadas acerca de áreas do conhecimento que porventura demandem maior número de profissionais. Por fim, a ferramenta está em ajustes contínuos para otimização da experiência de planejamento, organização e controle das atividades acadêmicas institucionais. | 27/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808716 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700847, Constatação: Necessidade de aperfeiçoamento da metodologia de acompanhamento e avaliação da atividade docente. | 11/09/2017 |  | 11/09/2017 |  | 28/11/2020 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Graduação enviou a seguinte resposta: Em relação à solicitação de manifestação em tela, o Relatório de Auditoria nº 201700847/CGU, na constatação3.1.1.2, relata a existência de inconsistências na CH semanal dedicada à Atividade de Manutenção/Apoio doEnsino declarada pelos docentes, havendo para esta última casos de valores menores de 1 (uma vez) oumaiores de 1,5 (uma vez e meia) a carga horária de aulas, o que estaria em desacordo com a Res. CONSUN44/2016. Esclarecemos que, enquanto a carga horária de aulas é alimentada no sistema pela Prograd, a carga horária deapoio do ensino é declarada pelo docente. Para os valores maiores a 1,5, chama-se atenção que a resolução CONSUN 13/2016 estabeleceu nova redaçãopara esta atividade, conforme a seguir: "Preparação de aula, atendimento do aluno e avaliação de desempenho discente": "Carga Horária: de 1 (uma)até 1,5 (uma vez e meia) a carga horária de aula. Acrescentar até 1 hora semanal em casos de primeira ofertade disciplina pelo professor." Para os valores menores de 1 (uma vez) (em especial para os casos em que o docente declarou zero), a Progradverificou a possibilidade de mudar os parâmetros do sistema para estabelecer um valor mínimo diferente dezero. Em consulta ao DENDC - Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular (PROGRAD) e à CTIC -Coordenadoria de Tecnologia da Informação, entendeu-se ser inviável tecnicamente a alteração do parâmetro demodo que afetasse apenas alguns docentes e não outros. Existe viabilidade técnica apenas para se alterar oparâmetro de forma universal, a todos os docentes, de modo que inviabilizaria o correto preenchimento do PITDdaqueles docentes que de fato são liberados das atividades de aula, para os quais também a atividade depreparação de aula deveria ser preenchida corretamente com o valor de zero. Desta forma, entendemos queesta medida não contribuiria para um aperfeiçoamento das informações preenchhidas nos PITDs. Salienta-se que a Res. CONSUN 44/2016 estabelece que os PITDs devem ser submetidos para apreciação ehomologação aos Centros Interdisciplinares e Conselhos dos Institutos, onde esta Pró-Reitoria entende que sejao local em que seja mais exequível para que tais inconsistências sejam sanadas. | 20/11/2020 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808718 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Ausência de registro de servidor responsável pelo bem. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (SEPAT) A Instrução Normativa nº 01/2018 https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/arquivos/gestao-de-bens-patrimoniais/instrucaonormativa-unila-01_2018.pdf) informa no seu art. 76 que a carga patrimonial é atribuída automaticamente ao responsável pelo setor de utilização dos bens. Em complemento, após a designação/nomeação de novo chefe de unidade, o art. 77 informa que o novo chefe deve realizar um inventário e conferir os bens agora na sua responsabilidade. Inclui-se que, ao pesquisar um bem no SIPAC é possível identificar as informações do Termo de Transferência, com "responsável pelo recebimento" e identificar a unidade responsável, conforme normatizado na Instituição. Portanto, qualquer dúvida sobre o responsável pelo bem foi afastada com a publicação da referida normativa. Destarte, o módulo Patrimônio do SIADS possui a seguinte categoria no cadastro do bem: "Responsável" e "Co-Responsável". Com a implantação do SIADS, será avaliada a possibilidade de incluir o "utilizador" do bem como "co-responsável" enquanto o "responsável" continuará sendo o chefe da unidade detentora do bem. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808719 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Ausência de registro de servidor responsável pelo bem. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte manifestação: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (SEPAT) A Instrução Normativa nº 01/2018 informa no seu art. 76 que a carta patrimonial é atribuída automaticamente ao responsável pelo setor de utilização dos bens. Em complemento, após a designação/nomeação de novo chefe de unidade, o art. 77 informa que o novo chefe deve realizar um inventário e conferir os bens agora na sua responsabilidade. Inclui-se que, ao pesquisar um bem no SIPAC é possível identificar as informações do Termo de Transferência, com "responsável pelo recebimento" e identificar a unidade responsável, conforme normatizado na Instituição. Portanto, qualquer dúvida sobre o responsável pelo bem foi afastada com a publicação da referida normativa. Destarte, o módulo Patrimônio do SIADS possui a seguinte categoria no cadastro do bem: "Responsável" e "Co-Responsável". Com a implantação do módulo, será avaliada a possibilidade de incluir o "utilizador" do bem como "co-responsável" enquanto o "responsável" continuará sendo o chefe da unidade detentora do bem. Para ampliar o acesso aos servidores e responsáveis por unidades (e cargas) foram incluídos na página da PROAGI/COINFRA (https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/catalogo-de-servicos) vários links com orientações aos servidores, sobre o tema de gestão patrimonial: https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/catalogo-de-servicos/catalogo/gestao-de-benspatrimoniais-1 https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/catalogo-de-servicos/catalogo/estorno-demovimentacao-de-bens https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/catalogo-de-servicos/catalogo/envio-e-recebimentode-bens https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/catalogo-de-servicos/catalogo/emprestimo-de-bensacautelamento A intenção é de incluir no catálogo, as principais informações e serviços, de forma que facilite aos servidores e detentores de carga o acesso às informações. Este catálogo é constantemente alimentado, sempre que identificado a necessidade. Também será incluído neste catálogo o serviço de tratamento de bens danificados e extraviados. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808721 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Ausência de planejamento de forma integrada vem resultando em equipamentos adquiridos e sem uso. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte manifestação: Como modelos incipientes de aprendizado sobre "prioridades", algumas áreas já são desafiadas a pensarem sobre suas demandas prioritárias, principalmente em cenários de escassez de recursos. Assim, desde 2017, visando desenvolver melhor forma de alocação de recursos para aquisições, a PROAGI passou a se utilizar de planilhas de priorização das demandas junto aos Institutos. A prática foi incorporada pela SACT, que vem aprimorando a gestão de compras para laboratórios desde então. Cumpre destacar que a Unila tem feito uso do sistema PAC/PGC de compras do governo federal, sendo nela incluídas todas as demandas desta universidade, que poderá ser utilizado como ferramenta gerencial e de apoio à tomada de decisão, à medida que for aprimorada. Outras ferramentas estão em fase de desenvolvimento para implantação no médio prazo, como por exemplo o Solver (anexo), que visa auxiliar a gestão na tomada de decisão com base em critérios pré-definidos, indicando um conjunto de ações a serem desempenhadas visando o melhor resultado possível com o limitado recurso disponível. Por fim, a PROAGI entende que os métodos para definição de diretrizes e prioridades de compras devem ocupar um papel estratégico na gestão, sendo uma questão transversal a toda a instituição, que buscará a melhor alocação dos recursos públicos, de acordo com o planejamento interno e indicadores que precisam ser melhor definidos. Desta forma, sugere-se que o assunto seja tratado em conjunto com os mecanismos de governança institucional, em que as ferramentas sejam utilizadas de acordo com o nível de descentralização desejada pela alta gestão, de acordo com o momento estratégico e nível de maturidade institucional. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808722 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Necessidade de estabelecer parceiras/cooperações/contratos para fomentar uso de bens ociosos e/ou de pouco uso. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/08/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico enviou a seguinte resposta: as tentativas de normatização de uso de equipamentos e laboratórios da UNILA tiveram início em 2019, quando a SACT participou, à convite do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UNILA), da elaboração de uma proposta de regimento/resolução que definia critérios para o compartilhamento e permissão de uso da infraestrutura e de capital intelectual da UNILA. Contudo, tal normativa ainda não foi aprovada. Em 2020, em razão da pandemia provocada pela COVID-19 e, consequentemente, do trabalho remoto, esta Secretaria direcionou seus esforços para viabilizar a aquisição de materiais para enfrentamento ao novo coronavírus e aos laboratórios de ensino e pesquisa em geral. Em 2021, a SACT iniciou um trabalho de normatização contemplando: criação de uma normativa específica que disciplina o credenciamento de espaços laboratoriais, intitucionaliza um Comitê Gestor de Laboratórios, define competências dos coordenadores de laboratórios de pesquisa, e estabelece critérios para o descredenciamento ou alteração de espaços laboratoriais, e atualização da Instrução Normativa n° 01/2019, que estabelece normas e procedimentos para a adequada utilização dos laboratórios de ensino da UNILA, sob a gestão da SACT. A normativa que disciplina sobre o credenciamento de espaços laboratoriais versa inclusive sobre espaços já implementados na UNILA, que terão o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação para se adequarem às normas previstas na instrução. Entre as informações necessárias que esses laboratórios já implementados terão que disponibilizar estão: I. Nome e sigla do laboratório; II. Política e objetivo geral do laboratório, incluindo sua competência técnica em termos de serviços a serem prestados à comunidade interna e externa à UNILA; III. Minuta de Regimento interno com regras gerais, incluindo os procedimentos e critérios para uso dos laboratórios, direitos e deveres dos usuários, formas de agendamento e utilização da infraestrutura (espaços e equipamentos); IV. Equipe técnica e administrativa prevista; V. Descritivo da infraestrutura, incluindo localização, espaço físico necessário (em metragem), adequações específicas (elétrica, civil, hidráulica, climatização, exaustão, gases e outras) e lista de equipamentos existentes ou a serem adquiridos para viabilizar a implantação do laboratório; VI. Plano de expansão, em termos de área dos espaços envolvidos, equipamentos e/ou infraestrutura de apoio (equipamentos e pessoal especializado); VII. Planejamento de divulgação e de financiamento. Ou seja, está previsto no item III a elaboração de procedimentos e critérios para uso dos laboratórios e formas de agendamento e utilização da infraestrutura, especialmente quando se trata de espaços de laboratórios de pesquisa, que possuem equipamentos de maior vulto e com potencial de prestação de serviços. Contudo, como a SACT submeteu as normativas para análise do Gabinete da Reitoria e o retorno com as sugestões ocorreu no mês de agosto deste ano, ainda não houve tempo hábil para verificação por parte desta Secretaria (Anexo I). Desse modo, como as normativas ainda não foram revisadas e publicadas pela SACT, ainda não foi exigido de cada laboratório a apresentação das informações de I a VII. A SACT concentrará seus esforços nos meses de setembro e outubro para revisão e publicação dessas normativas. De modo paralelo, a SACT efetuou o cadastro de 21 laboratórios de pesquisa e de 347 equipamentos na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa – MCTI (PNIPE), conforme telas disponíveis no Anexo II. Essa plataforma é um instrumento que tem por objetivo mapear e reunir, de maneira sistemática, informações sobre a infraestrutura de pesquisa nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) no País, possibilitando o acesso da comunidade científica/tecnológica e de empresas às instalações laboratoriais e aos equipamentos de pesquisa existentes e promovendo seu uso compartilhado. Até o momento, não houve nenhum contato formal de outra instituição solicitando o acesso compartilhado aos laboratórios e/ou equipamentos da UNILA. Outro ponto que vem sendo estudado pela SACT é a criação de uma página, vinculada ao perfil da Secretaria no site da UNLA, denominada Central Analítica, que permita transparência a todo o processo de agendamento e utilização de equipamentos. A inspiração são as Centrais de Equipamentos Multiusuários produzidas pela USP e disponíveis no endereço https://uspmulti. prp.usp.br/. Contudo, em razão da pandemia, a SACT ainda não conseguiu compartilhar a ideia com os docentes coordenadores dos laboratórios de pesquisa e, posteriormente, com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação da UNILA. Mesmo sem a ausência de normatização, a SACT foi demandada pelo NIT-UNILA para pensar conjuntamente em uma metodologia de uso compartilhado dos laboratórios G009 e G011 (Jardim Universitário), com equipamentos inclusos, no âmbito de um plano de trabalho com a 3F Clinical Trials & Inovação Canabinoide. A estimativa, disponível no Anexo III, contemplou custos de locação, limpeza, asseio e conservação, vigilância (vigia e vigilante), energia elétrica, água e coleta de esgoto. A 3F Clinical Trials & Inovação Canabinoide, por sua vez, aprovou os valores envolvidos e o NIT-UNILA fará a formalização do processo administrativo. | 01/10/2021 | Reiteração | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808723 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Necessidade de estabelecer parceiras/cooperações/contratos para fomentar uso de bens ociosos e/ou de pouco uso. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/08/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico enviou a seguinte resposta: em razão da pandemia provocada pela COVID-19, há restrição de acesso às unidades (Portaria nº 364/2020/GR), incluindo laboratórios, com exceção aos: a) Discentes matriculados em componentes curriculares do Período Especial Emergencial, para uso de computadores, exclusivamente para os que não possuam equipamentos de acesso à internet, e para o empréstimo de livros que não possam ser acessados pelos meios digitais disponibilizados; b) Mestrandos e doutorandos bolsistas que estejam em fase final (menos de 01 ano) e seus orientadores; c) Mestrando e doutorandos, não bolsistas, que estejam em fase final (menos de 01 ano) e seus orientadores; e d) Orientadores e discentes de graduação matriculados em disciplinas de TCC/Monografia ou similar, Nesse âmbito, o acesso aos laboratórios e equipamentos ficou mais restrito nos anos de 2020 e 2021. Logo, a análise da efetiva utilização dos equipamentos, especialmente os de alto vulto pode ficar prejudicada justamente pelas restrições de acesso. De todo modo, a SACT solicitará aos coordenadores de pesquisa o envio de documento e/ou informação que trate de controle de utilização desses equipamentos (os equipamentos de alto vulto concentram-se em ambientes de pesquisa). Em razão da necessidade de contatar diferentes docentes, solicitamos o prazo de, pelo menos, 30 dias para levantamento dessas informações. Em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecimentos. | 01/10/2021 | Reiteração | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808724 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Ausência de ferramentas gerenciais e analíticas no sistema SIPAC. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (SEPAT) O SIPAC é um sistema que atende bem algumas funcionalidades (movimentações, acautelamento, etc) mas apresentou diversos problemas de inconsistências na emissão de relatórios gerais, inclusive erros que impedem até a baixa de bens. Foram realizados chamados para a área de tecnologia de informação (como o chamado nº14429), mas mesmo após atualizações do módulo, os problemas persistiram. Após diversas tentativas de resolução dos problemas do SIPAC acredita-se que com a implantação do SIADS, que está prevista para ocorrer no exercício de 2022, atenda as demandas da Instituição. Espera-se que o SIADS, por se tratar de um sistema gerenciado pela Administração Central, permita a emissão de relatórios gerenciais precisos. Além disso, a partir de 2017 foi adotada a utilização de planilha eletrônica, compartilhada com as comissões de inventário, que passaram a registrar a localização dos bens levantados nos inventários. Com a utilização dessa ferramenta é possível obter informações gerenciais relevantes, comparando os exercícios, estado dos bens e outras informações. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808725 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Excesso de materiais de almoxarifado adquiridos. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: Foram criados relatórios para controle como: - Relatório de Estoque Mínimo (Ele fornece o saldo real e o saldo mínimo de segurança); - Relatório de Materiais em Ponto de Pedido (faz o cálculo do consumo médio anual e notifica quando o estoque está no limite); - Relatório de Oferta e Demanda de Materiais em Estoque (fornece o saldo atual, estoque mínimo, consumo anual e o consumo médio dos seis últimos meses). Esses relatórios nem sempre são confiáveis, pois os estoques nem sempre se correlacionam ao de inventário, que seria o estoque atual. Não sabemos porque ocorre, não sendo assim confiável usar apenas um tipo de relatório. Em relação aos materiais adquiridos em excesso no início das atividades da UNILA, durante o ano de 2021 foi realizada uma classificação de bens de consumo para desfazimento, o qual está ocorrendo com sucesso. Paralelo a essa atividade, estamos em fase inicial de implantação do SIADS, assim espera-se que o novo sistema contemple a emissão de relatórios para atender essa recomendação, no final da implantação. A COINFRA juntamente com a SEAL estão avaliando a adesão ao Almoxarifado Virtual, visando diminuir ao máximo o estoque de materiais. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808727 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Divergência entre o inventário físico de bens patrimoniais 2016 e os registros patrimoniais no SIPAC. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: Foi identificado que o problema de inconsistências de informações no SIPAC com o inventário ocorre por problema no cálculo de depreciação do próprio sistema, que não permite que o bem que já foi baixado, tenha o registro da baixa efetuada. Mesmo após atualizações do módulo, atendimentos de requisições à área de Tecnologia de Informação os problemas persistiram. Após diversas tentativas de resolução dos problemas do SIPAC acredita-se que com a implantação do SIADS, que está prevista para ocorrer no exercício de 2022, este problema seja solucionado de forma definitiva, uma vez que o sistema é administrado pelo próprio Tesouro Nacional sendo que a UNILA deverá "apenas" gerenciar os seus bens pelo referido sistema, não sendo mais necessário depender do SIPAC para as rotinas de depreciação, baixa, transferências, etc. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808728 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Inconsistência no relatório Consumo por Unidade. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (SEAL) Em 2020 foi criado um relatório de consumo por unidades (com interstício de tempo determinado pelo usuário, podendo ser mensal ou anual), porém o mesmo estava apresentando falhas, que foram sanadas a partir do Chamado 18563, junto à CTIC. A emissão do referido relatório é feita pelo seguinte caminho: SIPAC > Módulos > Almoxarifado > Relatórios > Consumo por unidade> | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808729 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: Necessidade de aperfeiçoar os controles gerenciais sobre o patrimônio. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (SEPAT) A manifestação deste item, neste momento, se assemelha à resposta do item 1.1.1.13. O SIPAC é um sistema que atende bem algumas funcionalidades (movimentações, acautelamento, etc) mas apresentou diversos problemas de inconsistências na emissão de relatórios gerais, inclusive erros que impedem até a baixa de bens. Evidencia-se conforme histórico de manifestações da unidade examinada, à respeito deste item em análise que foram realizados diversos chamados para a área de tecnologia de informação, aplicado várias melhorias no sistema para melhor atender às necessidades institucionais, mas mesmo após atualizações do módulo, atendimentos de requisições à Divisão de Sistemas, vários problemas persistiram, alguns foram resolvidos e outros, não. Após diversas tentativas de resolução dos problemas do SIPAC acredita-se que com a implantação do módulo Patrimônio no SIADS, que está prevista para ocorrer no exercício de 2022, seja uma solução que atenda as demandas da Instituição. Espera-se que o SIADS, por se tratar de um sistema gerenciado pela Administração Central, permita a emissão de relatórios gerenciais precisos. Além disso, a partir de 2017 foi adotada a utilização de planilha eletrônica, compartilhada com as comissões de inventário, que passaram a registrar a localização dos levantados nos inventários. Com a utilização dessa ferramenta é possível obter informações gerenciais relevantes, comparando os exercícios, estado dos bens e outras informações. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808730 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201700540, Constatação: 4.178 bens patrimoniais, no valor de R$ 2.548.664,00, desaparecidos. | 20/12/2017 |  | 20/12/2017 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (SEPAT). A partir de 2017 foi adotada a utilização de planilha eletrônica, compartilhada com as comissões de inventário, que passaram a registrar a localização dos bens levantados nos inventários. Com a utilização dessa ferramenta, foi possível identificar bens que encontram-se não localizados em repetidos exercícios, que apresentam indicativo de que não constam mais na Instituição e devem ser objetos de análise e processo de baixa, caso assim seja concluído. Em decorrência da priorização de outras atividades não foi possível proceder com o processo administrativo de análise e baixa destes bens não localizados em 2021, mas esta atividade está prevista para ser realizada em 2022, utilizando-se o critério de filtrar os bens não localizados em consecutivos inventários (pelo menos 03 anos).Também pretende-se incluir na Instrução Normativa nº 01/2018 o procedimento de baixa de bens não localizados, pois a normativa atual ainda não contempla este procedimento, o que não impede sua execução, entretanto, entende-se que a inclusão deste item na IN melhorará a instrução processual nos processos futuros. A UNILA já criou o procedimento nos casos de bens danificados e desaparecidos, no qual o próprio responsável pelo bem realiza abertura de chamado no SIPAC (SIPAC > Portal Administrativo > Requisições > Infraestrutura > Cadastrar Requisição > Tipo :"Dano aos bens patrimoniais" e "Extravio/Desap. de bem". Após abertura da requisição o Departamento de Logística procede análise, abertura de processo administrativo, que pode ser objeto de apuração da Corregedoria Seccional da UNILA e baixa do bem. Este procedimento já está em vigor e também será normatizado na revisão da IN 01/2018. Segue link do fluxo criado: ttps://drive.google.com/file/d/1zbMUWOgimxIXJORpqG5FiuzLE6YVdpzo/view?usp=sharing | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808735 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201701760, Constatação: Necessidade de desenvolvimento de ações/práticas voltadas para a mitigação das evasões que ocorrem até o final do 1º ano | 27/07/2018 |  | 27/07/2018 |  | 30/06/2022 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais enviou a seguinte resposta: Conforme solicitado no OFÍCIO N° 37/2021/AUDIN encaminhamos anexo a Resolução Nº 4 /2021/COSUEN que aprova normas para a dupla diplomação, no âmbito da graduação e da pósgraduação, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. | 14/07/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808736 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201801223, Constatação: Necessidade de desenvolvimento de uma política de governança e gestão de risco sobre o processo de contratação de docentes | 03/12/2018 |  | 03/12/2018 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas enviou a seguinte resposta: Atualmente, há uma comissão informal para a organização logística dos concursos, com membros do DAP e DICS, para a mitigação de riscos e a implantação de boas práticas. Nesse sentido, informamos que na organização dos concursos do próximo exercício, procederemos com os trâmites para a formalização, por meio de portaria específica, com a indicação de seus membros, em atendimento à recomendação. | 27/12/2021 | Reiteração | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808737 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201801223, Constatação: Necessidade de desenvolvimento de uma política de governança e gestão de risco sobre o processo de contratação de docentes | 03/12/2018 |  | 03/12/2018 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas enviou a seguinte resposta: Atualmente, a UNILA é assinante da Plataforma Stela Experta. Nesta plataforma são encontradas informações sobre o corpo docente da instituição, incluindo referências às pesquisas realizadas. Tal Plafatorma é usualmente manuseada pela PRPPG, possivelmente para avaliar/orientar os rumos da pesquisa na UNILA, mas que pode ser útil para o apontado por essa AUDIN. Ainda a respeito das contratações, entendemos que as demandas recebidas pela PROGEPE a partir das Unidades Acadêmicas, se orientam pela necessidade encontrada pelas áreas para atendimento dos PPCs dos cursos, com ênfase na formação (p.ex. titulação e área de concentração), e não na produção científica propriamente dita. | 27/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808738 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201801223, Constatação: Necessidade de maior transparência no concurso público para docente para facilitar o controle social. | 03/12/2018 |  | 03/12/2018 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas enviou a seguinte resposta: Informamos o cumprimento desta de forma integral, posto que todas as fases dos concursos para docentes são publicizadas de forma simultânea, no sítio eletrônico https://documentos.unila.edu.br/concursos. | 27/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808739 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201702632, Constatação: Inexistência de estudos prévios de demanda dos espaços. | 31/01/2019 |  | 31/01/2019 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico enviou a seguinte resposta: Conforme Relatório de Auditoria nº 201702632/CGU, constatação 1.1.1.3 – Inexistência de estudos prévios de demanda dos espaços (página 12 a 15), as unidades consultadas anteriormente sobre o tema foram a Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura – PROAGI (Memorando Eletrônico PROAGI nº 45/2018, página 13 do relatório) e Secretaria de Implantação do Campus – SECIC (Memorando Eletrônico nº 83/2018 – SECIC, página 15 do relatório). Considerando que a SECIC tem como função participar do processo de planejamento da infraestrutura e de consolidação física da UNILA, consultamos a referida área acerca dos procedimentos adotados para planejamento de espaços físicos. Como resposta, têm-se: •Documento 15: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, de 03 de agosto de 2021, que estabelece os procedimentos para solicitação de projetos de arquitetura e engenharia para novas edificações, ampliações, reformas, modificações de espaços e assessoramento técnico especializado no âmbito da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA; Documento 16: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, de 03 de agosto de 2021, que dispõe sobre a regulamentação para o planejamento e coordenação de uso e ocupação de espaços físicos de imóveis, no âmbito da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA. | 10/02/2022 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808740 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201702632, Constatação: Custo de manutenção da Unidade Almada superior às demais unidades acadêmicas. | 31/01/2019 |  | 31/01/2019 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico enviou a seguinte resposta: Conforme Relatório de Auditoria nº 201702632/CGU, constatação 1.1.1.4 – Custo de manutenção da Unidade Almada superior às demais unidades acadêmicas (página 16 a 20), a unidade consultada anteriormente sobre o tema foi a Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura – PROAGI (Memorando Eletrônico nº 102/2018 – PROAGI, página 20 do relatório). No entanto, como a SACT realiza a gestão de laboratórios localizados na unidade Almada, em 6 de maio de 2019, foi solicitado à PROAGI e SECIC um relatório de necessidades e condicionantes para que fosse viável a alteração de unidade (Documento 17 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 83/2019 – SACT). Como resposta, foi recebido o MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 76/2019 – SECIC (Documento 18), contendo: •Documento 19: Relatório nº 004/2019/SECIC/UNILA, com apontamentos sobre alteração de posição de luminárias, instalação de divisória, demolição de parede, instalação de portas, sonex, ar-condicionado e exaustores e projeto elétrico; •Documento 20: Planta baixa com layout de móveis e equipamentos; •Documento 21: Planta baixa com localização dos splits. Posteriormente a esses documentos, localizamos um e-mail da SACT (documento 22), de 02 de outubro de 2019, com destino ao Coordenador de Compras, com cópia para arquiteta da SECIC, informando: “Prezado, após informações repassadas pela SECIC que inviabilizam (investimento necessário na parte elétrica) o deslocamento do curso de música da atual unidade Almada para o Jardim universitário. Estou tentando auxiliar no encontro de soluções para viabilizar diminuição dos aluguéis. Encontrei uma ata de registro de preço muito interessante que possui módulos habitáveis já entregue com várias adequações para sala de aula e sanitário no mesmo pregão. Não tenho como avaliar tecnicamente mas acredito que daria para o curso de música se instalar na unidade da Tancredo Neves. E como seria uma adesão daria tempo esse ano, a SACT poderia auxiliar no processo de carona. Poderia verificar a possibilidade de adesão a ata do pregão seguem os dados: Pregão nº 01/2019 Uasg: 160218 - Colégio Militar de Belém item 01 - Módulo sala de aula item 02 - módulo sanitário Aguardo para verificarmos se seris possível a adesão. Em anexo encaminho as proposta do pregão do fornecedores habilitados”. Na mesma data (02 de outubro de 2019) houve um novo e-mail, aos mesmos destinatários, com o seguinte teor: “Evandro, encontrei outra ata pode fazer a mesma análise de possibilidade de adesão Pregão 30/2019 Uasg 154050 no aguardo. obrigada” Buscamos resposta a esses e-mails, mas não localizamos. Após o recebimento deste acompanhamento de providências, a SACT realizou contato com a SECIC para obter informações mais atualizadas sobre uma possível desmobilização do curso de Música da unidade Almada para o Jardim Universitário. Como resposta, foram encaminhadas por e-mail algumas informações sobre o projeto elétrico: “Na Unidade JU, a entrada de energia é em média tensão (13,8 kV), assim como a rede interna de distribuição às edificações do complexo. Cada edificação possui 1 ou 2 transformadores, que reduzem a energia para baixa tensão (127/220V). Em referência ao Biotério, no Parecer Técnico 028/2017/SECIC (em anexo) é apresentada uma análise das instalações elétricas existentes naquela edificação que não era ocupada pela UNILA. Na ocasião, a intenção seria instalar um biotério propriamente dito. Constatou-se que a instalação elétrica existente não era satisfatória, demandando a execução de um novo ramal de alimentação elétrica para atender sua demanda. Com o surgimento da proposta de transferência do Curso de Música para a edificação do Biotério, a diretriz inicial foi destinar parte da carga do Ed. Ginásio (edifício mais próximo do antigo Biotério) para atender esta nova demanda. Todavia, após análise dos projetos elétricos originais da Unidade JU (incompletos e desatualizados) e tratativas entre SECIC e SEMAP, constatou-se que o transformador do Ed. Ginásio já está próximo da saturação, portanto não haveria carga disponível para atender ao Ed. Curso de Música. Neste contexto, após elaborar os projetos ref. Ed. Curso de Música, concluiu-se que o ideal seria instalar um novo transformador (com potência de 150 kVA), para atender simultaneamente a demanda do Ed. Ginásio e do Ed. Curso de Música. Após diversas reuniões com representantes do proprietário do imóvel, estes informaram que a instalação do referido transformador fora autorizada pelo engenheiro eletricista responsável (e-mail de jan.2020). Devido a limitações orçamentárias, as instalações de baixa tensão seriam executadas com o contrato de manutenção vigente na UNILA, e a instalação do transformador, por uma contratação individual. Após visita técnica, o equipamento teve o orçamento estimado em R$ 47.531,00 (em anexo), e seria instalado em um novo poste na rede de distribuição interna do JU (orçamento de dez.2020). Paralelamente, por pendências no contrato de locação (vencido em abr.2020), foram suspendidos os investimentos em infraestrutura naquela Unidade. Em resumo, o Curso de Música não fora relocado para a Unidade JU por questões contratuais e restrições orçamentárias”. O Parecer Técnico nº 028/2017/SECIC/UNILA e o orçamento de transformador, citados acima, estão disponíveis nos Documentos 23 e 24, respectivamente. | 10/02/2022 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808741 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 201702632, Constatação: Necessidade de avaliar a efetiva utilização dos espaços existentes. | 31/01/2019 |  | 31/01/2019 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico enviou a seguinte manifestação: Esta Secretaria entende que a racionalização dos espaços da Universidade é algo imprescindível para o funcionamento orgânico da Instituição. Por esse motivo, vem elaborando propostas para a melhor utilização dos mesmos, assim como, fazendo a requisição junto as unidades responsáveis, para a conferência do uso efetivo desses espaços. Atualmente o recurso que a Universidade dispõe para gerir a frequência de utilização dos espaços consiste no relatório do cadastro de reservas no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato (SIPAC), anexo 8. Porém, a reserva no sistema não implica necessariamente em uso do espaço, o que frequentemente se constata in loco. O uso racional e consciente dos espaços da UNILA é uma ação conjunta de toda a comunidade acadêmica, cujas consequências imediatas poderão ser observadas no atendimento satisfatório da demanda física, assim como na otimização de recursos do orçamento destinado ao custeio, visto a economia de energia, água e o próprio espaço. | 17/09/2020 | Reiteração | UNILA [Equipe Supervisores da Unidade]
808743 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201702632, Constatação: Espaços comuns depredados e existência de salas sem uso com luzes ligadas ou ar condicionado funcionando. | 31/01/2019 |  | 31/01/2019 |  | 01/03/2020 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico enviou a seguinte resposta: Uma das metas de sustentabilidade financeira da Instituição se baseia na otimização dos recursos de custeio por meio de ações que visam garantir economicidade no consumo de energia, água e uso dos espaços. A Secretaria de Comunicação (SECOM), por demanda apresentada pela Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI), iniciou em 2017 a campanha "UNILA: Nosso bem comum”, e tem como objetivo orientar para o uso adequado e sustentável dos equipamentos, materiais de consumo e espaços da Universidade. | 17/09/2020 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808744 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201801106, Constatação: Necessidade de aperfeiçoamento das ferramentas de gerenciamento da frota, especialmente quanto à avaliação da frequência e a intensidade de uso dos veículos, bem como, da depreciação. | 04/02/2019 |  | 04/02/2019 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (DITRAN) Em relação a extração de informações sobre o deslocamento diário de veículos, entende-se que será atendido com a implantação da ferramenta de agendamento de atividades no SIPAC para a requisição de transporte. Foram feitos estudos de utilização de solicitação de transportes por meio do SIPAC, entretanto foram identificadas várias necessidades de adequações que já foram demandadas para a CTIC, para que, a partir do início do agendamento das atividades pelo sistema, seja possível gerar relatórios de frequência de utilização de veículos, motoristas, número de atividades na cidade, número de atividades fora da cidade, tipo de atividade (se acadêmica, administrativa, abastecimento, etc). Tendo em vista as peculiaridades do módulo, será implantada a ferramenta que permitirá a análise de frequência e intensidade de uso. Para análise de km rodado, é utilizado o parâmetro de abastecimento, onde cada abastecimento é cadastrado no sistema e os dados gerados são utilizados para medir a quilometragem percorrida pelo veículo em determinado período. Enquanto as alterações no SIPAC aguardam execução da Divisão de Sistemas, é utilizado planilha manual que permite a verificação de utilização dos veículos. ii) Atualmente, o sistema já possibilita a extração em relatórios de vários dados afetos à frota oficial, como abastecimento por tipo de combustível, consumo anual e mensal de combustíveis, dados de deslocamento com base em dados de abastecimentos inseridos, gastos com manutenção, etc. Porém, ainda não é possível extrair os dados de atividades atendidas por veículo e por motorista, o que, esperamos, seja possível após os apontamentos realizados para a CTIC, quando será possível utilizar o agendamento de atividades pelo sistema. iii) Em recente atualização do SIPAC, foi percebido que foi criada uma nova ferramenta por meio da aba "Críticas" que já está em utilização. essa ferramenta visa emitir alertas para determinadas incongruências identificadas a partir da inserção de dados, como abastecimentos consecutivos, suspeitos, consumo elevado, combustível incompatível, etc. Quanto à manutenção, alerta para itens em garantia, período curto entre manutenções, etc. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808748 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201801106, Constatação: Ausência de avaliação da intensidade de uso dos motoristas terceirizados. | 04/02/2019 |  | 04/02/2019 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (DITRAN) Foi solicitada à CTIC, a alteração do Módulo Transporte no SIPAC. A partir desta atualização, acredita-se genuinamente que haverá a possibilidade de integrar as demandas de transporte, a fim de melhorar o controle de utilização dos veículos oficiais; dos abastecimentos; das manutenções e da utilização dos motoristas, uma vez que a ideia de funcionalidade é que o usuário gere a demanda dentro do sistema (nos mesmos moldes já utilizados para reserva de espaços e manutenção predial, por exemplo) e esta seja respondida pela DITRAN com a indicação do veículo e motorista a ser utilizado para atendimento, a depender do tipo da atividade, do destino, da quantidade de pessoas a serem transportadas, etc. Assim, será possível construir relatórios mais detalhados, de forma a possibilitar melhor controle da utilização da mão de obra de cada motorista. Além disso, a COINFRA/DITRAN está estudando a implantação de uma planilha eletrônica que permita a extração mais facilitada de dados, até o momento que a Divisão de Sistemas consiga realizar as adequações solicitadas. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808749 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201801106, Constatação: Inconsistência entre as informações registradas no Sistema de Gestão da Frota e as informações analíticas de registros de deslocamentos. | 04/02/2019 |  | 04/02/2019 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (DITRAN) As informações relativas aos deslocamentos dos veículos oficiais são inseridas de forma manual, de acordo com dados contidos nas planilhas de movimentações dos veículos, de modo a registrar no SIPAC as referidas informações sobre abastecimentos, manutenções e atendimentos acadêmicos ou administrativos em geral. Em virtude do elevado volume de informações que demandam trabalho manual, seja no preenchimento das planilhas de movimentação, seja na etapa de transferência desses dados para o Módulo Transporte do Sistema SIPAC, o processo é suscetível a eventuais falhas, as quais são reparadas sempre que identificadas. Atualmente, a DITRAN cadastra o primeiro e o último deslocamento de cada mês de cada veículo, para que seja possível realizar uma análise mensal da utilização de cada veículo, demonstrando a quilometragem rodada no mês. Em relação às inconsistências do próprio sistema, podem ocorrer inconsistências naturais de um mês para outro, pois o Relatório de Deslocamentos gerado pelo sistema não utiliza os dados de deslocamentos cadastrados para formação do relatório, mas os dados de abastecimento, ou seja, se em determinado mês o veículo "X" constava no hodômetro 1.000 quilômetros no dia 01, não foi abastecido neste dia, rodou 200 quilômetros neste dia e abasteceu no dia 02, essa quilometragem não será computada no abastecimento do dia 02, mas no abastecimento anterior, que ocorreu no fim do mês passado. Dessa forma, para saber a quilometragem exata que o veículo percorreu neste determinado mês, é preciso solicitar o relatório desde o fim do mês passado até o dia 02. Por isso os relatórios mensais nem sempre refletem a realidade do mês, mas os relatórios anuais podem fornecer mais fidedignidade. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
808750 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 201801106, Constatação: Necessidade de reavaliar a disponibilidade de quadro completo de motoristas terceirizados em período de férias escolares. | 04/02/2019 |  | 04/02/2019 |  | 31/12/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (DITRAN) Em que pese o agendamento das férias dos trabalhadores terceirizados sejam discricionariedade da empresa contratante, conforme prevê a CLT, a reavaliação do contrato, nesse sentido, já vinha sendo discutida entre DITRAN, DECON e a empresa Instituto Interamericano de Desenvolvimento Bem Brasil, que gerencia a mão de obra dos motoristas terceirizados. Dessa forma, o planejamento dessa mudança já estava em pauta e seria aplicado experimentalmente no ano de 2020, a fim de que as férias dos colaboradores passassem a coincidir com as férias acadêmicas. No entanto, em razão da interrupção dos serviços acadêmicos e administrativos por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19, em comum acordo entre UNILA e Contratada, esse procedimento foi aplicado no ano de 2020 e 2021, a fim de que fossem economizados recursos com a contratação de trabalhadores feristas. Como há o planejamento de uma nova contratação em curso, haja vista que o contrato atual se encerra em maio/2022, esse procedimento também será sugerido no Termo de Referência da licitação, posto que não gera prejuízo às empresas, mas gera benefícios para a Contratante. | 29/12/2021 | Revisão de data limite para implementação | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]
991021 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | NT nº 1354/2021 - recomendação 001 |  |  | 20/07/2021 |  | 29/10/2021 | UNILA | CGUPR/SE/CGU | Encaminhamento de providências | A Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura enviou a seguinte resposta: Em resposta ao OFÍCIO N° 42/2021/AUDIN, e à NOTA TÉCNICA Nº 1354/2021/NAC2-PR/PARANÁ - Processo Nº 00217.100028/2021-43, encaminha-se anexa a MANIFESTAÇÃO Nº 1/2021/PROAGI, bem como os documentos nesta indicados. Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais, caso necessário. | 05/11/2021 |  | CGUPR/SE/CGU [Equipe Supervisores da Unidade]